FEDERATA ATLETIKE E KOSOVËS

# Krahasimi i planit dhe raportit të punës 2026

Aktivitete, programe dhe rezultate • Analizë më 5 tetor 2026

Raporti dokumenton 13 gara vendore, 8 përfaqësime ndërkombëtare dhe 2 kampe që lidhen drejtpërdrejt me planin. Dokumentohet edhe kampi rinor, por data dhe grupmoshat ndryshojnë nga masa e planifikuar. Disa masa të tjera kanë dëshmi të pjesshme ose kërkojnë plotësim të raportimit.

## Periudha dhe mënyra e krahasimit

Raporti është për periudhën janar–shtator 2026. Evidenca e fundit me datë është 12 shtatori 2026; kjo datë përdoret si kufiri praktik i krahasimit. Aktivitetet e planifikuara pas saj trajtohen veçmas dhe nuk vlerësohen si të parealizuara. Pjesa financiare është përjashtuar.

Tabela e Excel-it përmban 67 zëra të konsoliduar të punës. Përsëritjet e së njëjtës garë në kategori të ndryshme janë bashkuar; masat e veçanta të programit ruhen. Numri i zërave nuk përfaqëson numrin e garave unike apo një përqindje të realizimit vjetor.

| Statusi | Zëra | Çfarë tregon |
| --- | --- | --- |
| Dokumentuar | 25 | Ka raport, protokoll ose dëshmi të qartë të aktivitetit. Ndryshimet e datës shënohen veçmas. |
| Dokumentuar pjesërisht | 6 | Ka dëshmi për një pjesë të masës ose për një aktivitet të lidhur. Nuk provohet përmbushja e gjithë masës. |
| Pas periudhës së raportit | 10 | Afati apo emërtimi i aktivitetit e vendos pas 12 shtatorit. Mungesa nuk vlerësohet si mosrealizim. |
| Pa dëshmi në raport | 26 | Nuk ka dëshmi të mjaftueshme në raportin e dorëzuar. Nevojitet konfirmim; nuk do të thotë i parealizuar. |

“Dokumentuar” tregon praninë e dëshmisë për aktivitetin; përputhja e datës dhe arritja e çdo synimi kontrollohen veçmas. “Pa dëshmi në raport” kërkon konfirmim dhe nuk do të thotë “i parealizuar”.

# 1. Garat vendore: plani dhe evidenca

Të 13 garat më poshtë kanë dëshmi në raport. Datat e planit dhe të raportit janë ruajtur veçmas për të bërë të dukshme mospërputhjet.

| ID | Gara | Në plan | Në raport | Garues | M / F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A53 | Vrapimi i Pavarësisë | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 82 | 50 / 32 |
| A11 | Kosova në Lëvizje | 22.03.2026 | 22.03.2026 | 198* | 159 / 39 |
| A12 | Mitingu i Dëshmorëve | 19.04.2026 | 25–26.04.2026 | 155 | 76 / 79 |
| A13 | Mitingu i Parë i Hapur | 10.05.2026 | 16–17.05.2026 | 125 | 61 / 64 |
| A15 | Kampionati për Pionierë, U10–U12 | 31.05.2026 |  | 103 | 47 / 56 |
| A16 | Kampionati për Juniorë | 06–07.06.2026 | 12–14.06.2026 | 76 | 41 / 35 |
| A17 | Kampionati për Seniorë | 20–21.06.2026 | 27–28.06.2026 | 50 | 33 / 17 |
| A55 | Mitingu 2 Korriku | 05.07.2026 | 21.06.2026 | 139 | 69 / 70 |
| A56 | Memoriali Bedri Bajrami | 16.08.2026 | 16.08.2026 | 22 | 15 / 7 |
| A19 | Kupa për Pionierë | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 86 | 35 / 51 |
| A20 | Kupa për Juniorë | 29–30.08.2026 | 28–30.08.2026 | 80 | 38 / 42 |
| A22 | Kupa për Seniorë | 12–13.09.2026 | 22–23.08.2026 | 45 | 29 / 16 |
| A57 | Mitingu 7 Shtatori | 05.09.2026 | 12.09.2026 | 97 | 40 / 57 |

Garuesit e kampionateve, kupave dhe mitingjeve janë minimumi i konfirmuar nga rezultatet, përfshirë DNF/DSQ. Listat paraprake dhe startimet në disa disiplina janë tregues të ndryshëm. Numrat nuk mblidhen për të nxjerrë atletë unikë gjatë vitit.

# 2. Përfaqësimi ndërkombëtar

Raporti dokumenton tetë përfaqësime të emërtuara në plan dhe një dëshmi të pjesshme për Rietin. Medaljet në Monako, U18 dhe Volos japin dëshmi konkrete për synimet e podiumit.

| ID | Aktiviteti | Në plan | Në raport | Pjesëmarrja dhe rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A24 | Mitingu në sallë, Sofje | 07.02 | 07–08.02 | 8 atletë; rekorde: Gresa 3000 m 9:31.15, Leon 400 m 48.69. |
| A25 | Kupa Evropiane e Hedhjeve, Nikosia | 14–15.03 | 15.03 | Muhamet Ramadani: 18.77 m në gjyle, vendi 8; 1 atlet dhe trajneri. |
| A26 | Botërori në Sallë, Toruń | 20–22.03 | 20–22.03 | Gresa Bakraçi: 1500 m 4:29.64; vendi 26 sipas raportit. |
| A28 | Mitingu ndërkombëtar, Tivar | 01.05 | 01.05 | 7 vende në podium; listat e pjesëmarrjes kërkojnë harmonizim. |
| A29 | Shtetet e Vogla, Monako | 30.05 | 30.05 | 13 atletë (7 M / 6 F); Gresa argjend në 1500 m, 4:21.45. |
| A30 | Ballkaniku U18, Novo Mesto | 04.07 | 04.07 | 8 atletë; Driton Metaj bronz në gjyle 5 kg, 16.53 m. |
| A31 | Ballkaniku U20, Craiova | 11.07 | 11.07 | 7 atletë; rezultate për sprintet, vrapimet dhe hedhjet. |
| A33 | Ballkaniku Senior, Volos | 18–19.07 | 20–21.06 | 3 atletë; Gresa argjend në 3000 m dhe medalje në 5000 m, 16:26.85. |

## Rieti: rezultat i dokumentuar, raport i paplotë

A32 • Plani: 16–19 korrik. Regjistri i rekordeve evidenton Dion Binakaj, 100 m 10.76 më 16 korrik në Rieti. Kjo provon rezultatin individual, por mungojnë raporti i plotë i ekipit dhe pjesëmarrja. Statusi mbetet “Dokumentuar pjesërisht”.

Në Tivar raporti jep 20 atletë në tekst, 22 emra në rezultate dhe 14 në delegacion. Për Volosin plani dhe raporti japin muaj të ndryshëm; lloji i medaljes së dytë nuk përcaktohet. Këto raste kërkojnë protokollin përfundimtar, jo supozim për ndryshim kalendari.

# 3. Kampet dhe programet për të rinj

Përgatitjet dimërore dhe pranverore përputhen me nisjen e planifikuar. Kampi rinor ka dëshmi të qarta realizimi, por nuk provon plotësisht masën e njëjtë të planit.

| ID / kampi | Në plan | Në raport | Pjesëmarrja |
| --- | --- | --- | --- |
| A40 • Dimëror | Nisja 02.01.2026 | 02–12.01.2026 | 57 atletë sipas raportit: 33 F / 24 M; 14 trajnerë. |
| A42 • Pranveror | Nisja 03.04.2026 | 03–13.04.2026 | 11 atletë elitarë: 6 F / 5 M. |
| A41 • Rinor | 14.07.2026; U14–U16; 13–15 vjeç; mbi 15 klube | 08–13.08.2026; U12–U14 | 37 atletë: 27 F / 10 M; 10 trajnerë. |

## Atletika për Fëmijë dhe Dita e Fëmijëve

A54 • Plani parashikon 1 qershor në Malishevë; raporti dokumenton aktivitetin më 4 qershor 2026, me 6 shkolla dhe rreth 300 nxënës. Ky aktivitet lidhet me Ditën e Fëmijëve dhe Kids Athletics si një ngjarje e vetme.

## Tri masa me dëshmi të pjesshme

A05 • Promovimi në shkolla: aktiviteti në Malishevë jep dëshmi të përfshirjes shkollore; mungojnë veprimet e veçanta të klubeve dhe kalimi i nxënësve në klube.

A48 • Programi në Podujevë: raporti për Malishevën nuk provon realizimin në Podujevë. Nevojitet raporti për lokacionin e planifikuar.

A49 • Identifikimi i talenteve: mungojnë kriteret, lista e talenteve të përzgjedhura dhe ndjekja e tyre në klube.

## Çfarë kërkon plotësim

Për kampin rinor duhet të sqarohen lidhja me masën U14–U16, arsyeja e ndryshimit të datës dhe numri i klubeve. Për programin shkollor duhen shkollat, nxënësit e përfshirë dhe kalimet në klube; i njëjti aktivitet nuk duhet numëruar disa herë për masa të ndryshme.

Seminari Atletika për Fëmijë (A06) nuk provohet për vitin 2026: trajnimet historike të përmendura në raport, përfshirë 4 shtatorin 2025, nuk janë dëshmi e seminarit të këtij viti.

# 4. Aktivitete që kërkojnë konfirmim

Mungesa e dëshmisë në raportin e dorëzuar nuk provon mosrealizimin. Për garat e mëposhtme duhet sqaruar nëse janë realizuar, ndryshuar, anuluar apo raportuar në një dokument tjetër.

| ID | Aktiviteti | Afati në plan |
| --- | --- | --- |
| A14 | Mitingu i Dytë i Hapur | 24.05.2026 |
| A18 | Vrapimi i Natës në Rrugë | 15.07.2026 |
| A21 | Gjysmëmaratona e Gjilanit | 06.09.2026 |
| A27 | Ballkaniku i Maratonës, Beograd | 19.04.2026 |
| A34 | Evropiani, Birmingham | 10–16.08.2026 |
| A35 | Lojërat Mesdhetare, Taranto | 21.08–03.09.2026 |
| A60 | Ballkaniku për Veteranë | Vetëm viti 2026; |

## Garat në vendet fqinje

A38 • Tivari dhe rezultati nga Shkodra japin dëshmi për këtë masë të përgjithshme. Mungon lista e plotë e garave, atletëve dhe rezultateve. Statusi është “Dokumentuar pjesërisht”; aktivitetet e emërtuara veçmas nuk numërohen përsëri.

## Trajnimet dhe përfshirja

Kursi i menaxhimit të klubeve (A03), masa e barazisë gjinore (A04), seminari për trajnerë (A58), seminari për gjyqtarë (A59), seminari ndërkombëtar (A67) dhe aktiviteti me karroca (A61) nuk kanë raport të veçantë. Pjesëmarrja e vajzave apo angazhimi i gjyqtarëve në gara nuk provon realizimin e një seminari.

Seminaret A58 dhe A59 janë vendosur në TM3. Meqë 13–30 shtatori nuk mbulohet nga evidenca e këtij raporti, ato kërkojnë konfirmim para çdo përfundimi mbi realizimin.

## Treguesit që duhen kërkuar

Për secilin aktivitet të konfirmuar: data, vendi, organizatori, protokolli, numri i atletëve ose pjesëmarrësve, klubet dhe rezultatet kryesore. Për anulim apo shtyrje duhet dokumentuar vendimi dhe afati i ri.

# 5. Aktivitetet pas periudhës së raportit

Këta dhjetë zëra janë pas 12 shtatorit 2026. Statusi tregon vetëm kufirin e raportimit, edhe kur data e planifikuar ka kaluar tashmë në ditën e kësaj analize.

| ID | Aktiviteti | Afati në plan |
| --- | --- | --- |
| A43 | Maratona e Prishtinës / Kampionati i Kosovës | 20.09.2026 |
| A65 | Mitingu 1 Tetorit | Tetor; data për konfirmim |
| A23 | Kampionati i Kosovës në Kros | 11.10.2026 |
| A36 | Ballkaniku i Gjysmëmaratonës, Apatin | 19.10.2026 |
| A63 | Kongresi Ballkanik | Tetor 2026 |
| A37 | Lojërat Olimpike për të Rinj | 31.10–13.11.2026 |
| A39 | Ballkaniku në Kros | 07.11.2026 |
| A66 | Vrapimi për 28 Nëntor | Nëntor; data për konfirmim |
| A64 | Konventa Evropiane | TM4; data për konfirmim |
| A52 | Laureatët e vitit 2026 | 15.12.2026 |

## Si plotësohet raporti i fundvitit

Të shtohen raportet e shtatorit pas datës 12 dhe të muajve tetor–dhjetor. Mitingu 1 Tetorit dhe Vrapimi për 28 Nëntor janë gjetur si emërtime aktivitetesh në fletën F2; datat e sakta kërkojnë konfirmim. Emri i garës nuk është provë se ajo është mbajtur pikërisht në datën e emrit.

Maratona është bashkuar në një zë edhe kur plani e përsërit në kategoritë e veteranëve dhe turizmit sportiv. Vrapimi për 28 Nëntor është bashkuar me përsëritjen për veteranët.

Për Kongresin Ballkanik, plani jep “Tetor 2026” por shënon TM3; tetori i përket TM4. Të korrigjohet tremujori dhe të plotësohen pjesëmarrësit e rezultatet e takimit.

# 6. Qeverisja, pajisjet dhe cilësia e të dhënave

## Masat administrative dhe teknike

Pa dëshmi të veçantë në raport janë: harmonizimi i strategjisë (A01), promovimi i strategjisë dhe akteve (A02), monitorimi i politikave dhe të dhënave të klubeve (A07), promovimi i sigurisë dhe mbrojtjes (A08), përditësimi i uebfaqes (A09) dhe mbledhjet e Bordit (A10). Nevojiten dokumentet, publikimet, procesverbalet dhe datat përkatëse.

Për uniformat (A44), matësin e shpejtësisë së erës (A45), pajisjet profesionale (A46) dhe monitorin e rezultateve (A47), duhet evidenca e dorëzimit dhe përdorimit. Matja elektronike e kohës e përmendur në gara nuk provon automatikisht përdorimin e matësit të erës apo monitorit.

Kuizi për shkollat (A50) dhe pjesëmarrja në konferencën CEO (A62) kërkojnë konfirmim. Në plan nuk kanë afat të përcaktuar.

## Ceremonia e laureatëve 2025

A51 • Ceremonia dokumentohet: mbi 150 mysafirë dhe një listë prej 86 personash janë tregues të ndryshëm. Plani jep 12 shkurt 2026 në Junik; raporti e vendos në Prishtinë dhe emri i burimit jep 13 shkurt 2026, ndërsa teksti ka edhe 13 shkurt 2025. Data dhe lokacioni duhet të harmonizohen.

## Korrigjimet me përparësi

Datat e garave: të verifikohen ndryshimet e evidentuara në tabelat vendore, sidomos Kupa Senior dhe Mitingu 2 Korriku; për kampionatin e pionierëve mungon data në raport. Narrativa e Seniorëve jep edhe 26–28 qershor.

Lokacionet: plani ka Sofje në emërtim dhe Beograd në qelizën L64; për Pavarësinë ka Podujevë në L106 dhe Junik në L116. Për Mitingun 2 Korriku plani jep Mitrovicë, ndërsa evidenca teknike lidhet me Malishevën.

Listat e pjesëmarrjes: të harmonizohen shifrat e Tivarit dhe të dallohen atletët e regjistruar, atletët me rezultat dhe startimet në disiplina.

Synimet: përshkrimi i Birminghamit në I74 i referohet garës në sallë; synimi i Lojërave Olimpike për të Rinj në I77 nuk përputhet me emrin dhe grupmoshën e aktivitetit.

Këto mospërputhje janë çështje të dokumentacionit. Pa protokollet përfundimtare nuk mund të përcaktohet nëse kemi riplanifikim apo gabim në shënim.

# 7. Rezultatet shtesë dhe përditësimi i krahasimit

Raporti evidenton edhe gjashtë rezultate nga gara që nuk janë emërtuar veçmas në plan. Ato mund të mbulohen nga programe të përgjithshme; kjo nuk i bën automatikisht aktivitete të pamiratuara.

| Data | Gara / vendi | Rezultati |
| --- | --- | --- |
| 17.05.2026 | Pliezhausen, Gjermani | Leon Thaqi, 600 m 1:17.39 |
| 20.05.2026 | Nerja, Spanjë | Gresa Bakraçi, 1500 m 4:14.74 |
| 29.05.2026 | Lunéville, Francë | Nartila Gega, disk 43.08 m |
| 10.06.2026 | Celje | Gresa Bakraçi, 1 milje 4:43.71 |
| 24.06.2026 | Berlin | Erisë Avdullahu, 1000 m 2:56.06 |
| 01.07.2026 | Kupa e Ikonave, Shkodër | Bardh Telaku, 200 m 22.32 |

## Vlerësimi i synimeve

Plani përmban kryesisht synime cilësore dhe nuk përcakton numër të synuar atletësh për shumicën e garave. Prandaj pjesëmarrja e raportuar nuk mund të krahasohet me një objektiv numerik të paqartë. Synimi “mbi 15 klube” në kampin rinor është i shprehur, por raporti nuk jep numrin e klubeve.

Nuk llogaritet përqindje e përgjithshme e realizimit: zërat përfshijnë gara, masa administrative dhe programe, ndërsa një aktivitet mund të japë dëshmi për disa masa. Po ashtu, numrat e atletëve nga gara të ndryshme nuk përfaqësojnë atletë unikë të vitit.

## Hapat për versionin përfundimtar

Të plotësohen aktivitetet pas 12 shtatorit dhe raportet që mungojnë për aktivitetet brenda periudhës së mbuluar.

Të konfirmohen datat, lokacionet dhe delegacionet; të lidhet çdo ndryshim me protokollin ose vendimin përkatës.

Në Excel, të përditësohen statusi dhe kolona “Çfarë duhet plotësuar” me evidencën e re. Numërimi i statuseve përditësohet automatikisht.

Për planin e ardhshëm, të përcaktohen tregues të matshëm: atletë, klube, shkolla, trajnime, medalje dhe dokumente të miratuara.

## Burimet dhe gjurmueshmëria

Raporti: Raporti-FAK-2026-Final.docx. Plani: 2. Plani i aktiviteteve dhe plani i Buxhetit-2026 final 2 FAK-u (2).xlsx. Janë përdorur aktivitetet e fletës F1 dhe vetëm emërtimet e tri aktiviteteve shtesë nga F2; nuk janë analizuar vlera financiare.

ID-të A01–A67 në këtë dokument lidhen me të njëjtët zëra në Excel. Kolona “Burimi” jep rreshtin e planit dhe kapitullin e raportit, kur ka dëshmi. TM1–TM4 = tremujorët e vitit. Analiza bazohet vetëm në dy dokumentet e dorëzuara.