FEDERATA ATLETIKE E KOSOVËS
Krahasimi i planit dhe raportit të punës 2026
Aktivitete, programe dhe rezultate • Analizë më 5 tetor 2026
Raporti dokumenton 13 gara vendore, 8 përfaqësime ndërkombëtare dhe 2 kampe që lidhen drejtpërdrejt me planin. Dokumentohet edhe kampi rinor, por data dhe grupmoshat ndryshojnë nga masa e planifikuar. Disa masa të tjera kanë dëshmi të pjesshme ose kërkojnë plotësim të raportimit.
Periudha dhe mënyra e krahasimit
Raporti është për periudhën janar–shtator 2026. Evidenca e fundit me datë është 12 shtatori 2026; kjo datë përdoret si kufiri praktik i krahasimit. Aktivitetet e planifikuara pas saj trajtohen veçmas dhe nuk vlerësohen si të parealizuara. Pjesa financiare është përjashtuar.
Tabela e Excel-it përmban 67 zëra të konsoliduar të punës. Përsëritjet e së njëjtës garë në kategori të ndryshme janë bashkuar; masat e veçanta të programit ruhen. Numri i zërave nuk përfaqëson numrin e garave unike apo një përqindje të realizimit vjetor.
	Statusi
	Zëra
	Çfarë tregon

	Dokumentuar
	25
	Ka raport, protokoll ose dëshmi të qartë të aktivitetit. Ndryshimet e datës shënohen veçmas.

	Dokumentuar pjesërisht
	6
	Ka dëshmi për një pjesë të masës ose për një aktivitet të lidhur. Nuk provohet përmbushja e gjithë masës.

	Pas periudhës së raportit
	10
	Afati apo emërtimi i aktivitetit e vendos pas 12 shtatorit. Mungesa nuk vlerësohet si mosrealizim.

	Pa dëshmi në raport
	26
	Nuk ka dëshmi të mjaftueshme në raportin e dorëzuar. Nevojitet konfirmim; nuk do të thotë i parealizuar.



“Dokumentuar” tregon praninë e dëshmisë për aktivitetin; përputhja e datës dhe arritja e çdo synimi kontrollohen veçmas. “Pa dëshmi në raport” kërkon konfirmim dhe nuk do të thotë “i parealizuar”.


1. Garat vendore: plani dhe evidenca
Të 13 garat më poshtë kanë dëshmi në raport. Datat e planit dhe të raportit janë ruajtur veçmas për të bërë të dukshme mospërputhjet.
	ID
	Gara
	Në plan
	Në raport
	Garues
	M / F

	A53
	Vrapimi i Pavarësisë
	17.02.2026
	17.02.2026
	82
	50 / 32

	A11
	Kosova në Lëvizje
	22.03.2026
	22.03.2026
	198*
	159 / 39

	A12
	Mitingu i Dëshmorëve
	19.04.2026
	25–26.04.2026
	155
	76 / 79

	A13
	Mitingu i Parë i Hapur
	10.05.2026
	16–17.05.2026
	125
	61 / 64

	A15
	Kampionati për Pionierë, U10–U12
	31.05.2026
	
	103
	47 / 56

	A16
	Kampionati për Juniorë
	06–07.06.2026
	12–14.06.2026
	76
	41 / 35

	A17
	Kampionati për Seniorë
	20–21.06.2026
	27–28.06.2026
	50
	33 / 17

	A55
	Mitingu 2 Korriku
	05.07.2026
	21.06.2026
	139
	69 / 70

	A56
	Memoriali Bedri Bajrami
	16.08.2026
	16.08.2026
	22
	15 / 7

	A19
	Kupa për Pionierë
	23.08.2026
	22.08.2026
	86
	35 / 51

	A20
	Kupa për Juniorë
	29–30.08.2026
	28–30.08.2026
	80
	38 / 42

	A22
	Kupa për Seniorë
	12–13.09.2026
	22–23.08.2026
	45
	29 / 16

	A57
	Mitingu 7 Shtatori
	05.09.2026
	12.09.2026
	97
	40 / 57



Garuesit e kampionateve, kupave dhe mitingjeve janë minimumi i konfirmuar nga rezultatet, përfshirë DNF/DSQ. Listat paraprake dhe startimet në disa disiplina janë tregues të ndryshëm. Numrat nuk mblidhen për të nxjerrë atletë unikë gjatë vitit.


2. Përfaqësimi ndërkombëtar
Raporti dokumenton tetë përfaqësime të emërtuara në plan dhe një dëshmi të pjesshme për Rietin. Medaljet në Monako, U18 dhe Volos japin dëshmi konkrete për synimet e podiumit.
	ID
	Aktiviteti
	Në plan
	Në raport
	Pjesëmarrja dhe rezultati

	A24
	Mitingu në sallë, Sofje
	07.02
	07–08.02
	8 atletë; rekorde: Gresa 3000 m 9:31.15, Leon 400 m 48.69.

	A25
	Kupa Evropiane e Hedhjeve, Nikosia
	14–15.03
	15.03
	Muhamet Ramadani: 18.77 m në gjyle, vendi 8; 1 atlet dhe trajneri.

	A26
	Botërori në Sallë, Toruń
	20–22.03
	20–22.03
	Gresa Bakraçi: 1500 m 4:29.64; vendi 26 sipas raportit.

	A28
	Mitingu ndërkombëtar, Tivar
	01.05
	01.05
	7 vende në podium; listat e pjesëmarrjes kërkojnë harmonizim.

	A29
	Shtetet e Vogla, Monako
	30.05
	30.05
	13 atletë (7 M / 6 F); Gresa argjend në 1500 m, 4:21.45.

	A30
	Ballkaniku U18, Novo Mesto
	04.07
	04.07
	8 atletë; Driton Metaj bronz në gjyle 5 kg, 16.53 m.

	A31
	Ballkaniku U20, Craiova
	11.07
	11.07
	7 atletë; rezultate për sprintet, vrapimet dhe hedhjet.

	A33
	Ballkaniku Senior, Volos
	18–19.07
	20–21.06
	3 atletë; Gresa argjend në 3000 m dhe medalje në 5000 m, 16:26.85.



Rieti: rezultat i dokumentuar, raport i paplotë
A32 • Plani: 16–19 korrik. Regjistri i rekordeve evidenton Dion Binakaj, 100 m 10.76 më 16 korrik në Rieti. Kjo provon rezultatin individual, por mungojnë raporti i plotë i ekipit dhe pjesëmarrja. Statusi mbetet “Dokumentuar pjesërisht”.
Në Tivar raporti jep 20 atletë në tekst, 22 emra në rezultate dhe 14 në delegacion. Për Volosin plani dhe raporti japin muaj të ndryshëm; lloji i medaljes së dytë nuk përcaktohet. Këto raste kërkojnë protokollin përfundimtar, jo supozim për ndryshim kalendari.


3. Kampet dhe programet për të rinj
Përgatitjet dimërore dhe pranverore përputhen me nisjen e planifikuar. Kampi rinor ka dëshmi të qarta realizimi, por nuk provon plotësisht masën e njëjtë të planit.
	ID / kampi
	Në plan
	Në raport
	Pjesëmarrja

	A40 • Dimëror
	Nisja 02.01.2026
	02–12.01.2026
	57 atletë sipas raportit: 33 F / 24 M; 14 trajnerë.

	A42 • Pranveror
	Nisja 03.04.2026
	03–13.04.2026
	11 atletë elitarë: 6 F / 5 M.

	A41 • Rinor
	14.07.2026; U14–U16; 13–15 vjeç; mbi 15 klube
	08–13.08.2026; U12–U14
	37 atletë: 27 F / 10 M; 10 trajnerë. 



Atletika për Fëmijë dhe Dita e Fëmijëve
A54 • Plani parashikon 1 qershor në Malishevë; raporti dokumenton aktivitetin më 4 qershor 2026, me 6 shkolla dhe rreth 300 nxënës. Ky aktivitet lidhet me Ditën e Fëmijëve dhe Kids Athletics si një ngjarje e vetme.
Tri masa me dëshmi të pjesshme
A05 • Promovimi në shkolla: aktiviteti në Malishevë jep dëshmi të përfshirjes shkollore; mungojnë veprimet e veçanta të klubeve dhe kalimi i nxënësve në klube.
A48 • Programi në Podujevë: raporti për Malishevën nuk provon realizimin në Podujevë. Nevojitet raporti për lokacionin e planifikuar.
A49 • Identifikimi i talenteve: mungojnë kriteret, lista e talenteve të përzgjedhura dhe ndjekja e tyre në klube.
Çfarë kërkon plotësim
Për kampin rinor duhet të sqarohen lidhja me masën U14–U16, arsyeja e ndryshimit të datës dhe numri i klubeve. Për programin shkollor duhen shkollat, nxënësit e përfshirë dhe kalimet në klube; i njëjti aktivitet nuk duhet numëruar disa herë për masa të ndryshme.
Seminari Atletika për Fëmijë (A06) nuk provohet për vitin 2026: trajnimet historike të përmendura në raport, përfshirë 4 shtatorin 2025, nuk janë dëshmi e seminarit të këtij viti.


4. Aktivitete që kërkojnë konfirmim
Mungesa e dëshmisë në raportin e dorëzuar nuk provon mosrealizimin. Për garat e mëposhtme duhet sqaruar nëse janë realizuar, ndryshuar, anuluar apo raportuar në një dokument tjetër.
	ID
	Aktiviteti
	Afati në plan

	A14
	Mitingu i Dytë i Hapur
	24.05.2026

	A18
	Vrapimi i Natës në Rrugë
	15.07.2026

	A21
	Gjysmëmaratona e Gjilanit
	06.09.2026

	A27
	Ballkaniku i Maratonës, Beograd
	19.04.2026

	A34
	Evropiani, Birmingham
	10–16.08.2026

	A35
	Lojërat Mesdhetare, Taranto
	21.08–03.09.2026

	A60
	Ballkaniku për Veteranë
	Vetëm viti 2026; 



Garat në vendet fqinje
A38 • Tivari dhe rezultati nga Shkodra japin dëshmi për këtë masë të përgjithshme. Mungon lista e plotë e garave, atletëve dhe rezultateve. Statusi është “Dokumentuar pjesërisht”; aktivitetet e emërtuara veçmas nuk numërohen përsëri.
Trajnimet dhe përfshirja
Kursi i menaxhimit të klubeve (A03), masa e barazisë gjinore (A04), seminari për trajnerë (A58), seminari për gjyqtarë (A59), seminari ndërkombëtar (A67) dhe aktiviteti me karroca (A61) nuk kanë raport të veçantë. Pjesëmarrja e vajzave apo angazhimi i gjyqtarëve në gara nuk provon realizimin e një seminari.
Seminaret A58 dhe A59 janë vendosur në TM3. Meqë 13–30 shtatori nuk mbulohet nga evidenca e këtij raporti, ato kërkojnë konfirmim para çdo përfundimi mbi realizimin.
Treguesit që duhen kërkuar
Për secilin aktivitet të konfirmuar: data, vendi, organizatori, protokolli, numri i atletëve ose pjesëmarrësve, klubet dhe rezultatet kryesore. Për anulim apo shtyrje duhet dokumentuar vendimi dhe afati i ri.


5. Aktivitetet pas periudhës së raportit
Këta dhjetë zëra janë pas 12 shtatorit 2026. Statusi tregon vetëm kufirin e raportimit, edhe kur data e planifikuar ka kaluar tashmë në ditën e kësaj analize.
	ID
	Aktiviteti
	Afati në plan

	A43
	Maratona e Prishtinës / Kampionati i Kosovës
	20.09.2026

	A65
	Mitingu 1 Tetorit
	Tetor; data për konfirmim

	A23
	Kampionati i Kosovës në Kros
	11.10.2026

	A36
	Ballkaniku i Gjysmëmaratonës, Apatin
	19.10.2026

	A63
	Kongresi Ballkanik
	Tetor 2026

	A37
	Lojërat Olimpike për të Rinj
	31.10–13.11.2026

	A39
	Ballkaniku në Kros
	07.11.2026

	A66
	Vrapimi për 28 Nëntor
	Nëntor; data për konfirmim

	A64
	Konventa Evropiane
	TM4; data për konfirmim

	A52
	Laureatët e vitit 2026
	15.12.2026



Si plotësohet raporti i fundvitit
Të shtohen raportet e shtatorit pas datës 12 dhe të muajve tetor–dhjetor. Mitingu 1 Tetorit dhe Vrapimi për 28 Nëntor janë gjetur si emërtime aktivitetesh në fletën F2; datat e sakta kërkojnë konfirmim. Emri i garës nuk është provë se ajo është mbajtur pikërisht në datën e emrit.
Maratona është bashkuar në një zë edhe kur plani e përsërit në kategoritë e veteranëve dhe turizmit sportiv. Vrapimi për 28 Nëntor është bashkuar me përsëritjen për veteranët.
Për Kongresin Ballkanik, plani jep “Tetor 2026” por shënon TM3; tetori i përket TM4. Të korrigjohet tremujori dhe të plotësohen pjesëmarrësit e rezultatet e takimit.


6. Qeverisja, pajisjet dhe cilësia e të dhënave
Masat administrative dhe teknike
Pa dëshmi të veçantë në raport janë: harmonizimi i strategjisë (A01), promovimi i strategjisë dhe akteve (A02), monitorimi i politikave dhe të dhënave të klubeve (A07), promovimi i sigurisë dhe mbrojtjes (A08), përditësimi i uebfaqes (A09) dhe mbledhjet e Bordit (A10). Nevojiten dokumentet, publikimet, procesverbalet dhe datat përkatëse.
Për uniformat (A44), matësin e shpejtësisë së erës (A45), pajisjet profesionale (A46) dhe monitorin e rezultateve (A47), duhet evidenca e dorëzimit dhe përdorimit. Matja elektronike e kohës e përmendur në gara nuk provon automatikisht përdorimin e matësit të erës apo monitorit.
Kuizi për shkollat (A50) dhe pjesëmarrja në konferencën CEO (A62) kërkojnë konfirmim. Në plan nuk kanë afat të përcaktuar.
Ceremonia e laureatëve 2025
A51 • Ceremonia dokumentohet: mbi 150 mysafirë dhe një listë prej 86 personash janë tregues të ndryshëm. Plani jep 12 shkurt 2026 në Junik; raporti e vendos në Prishtinë dhe emri i burimit jep 13 shkurt 2026, ndërsa teksti ka edhe 13 shkurt 2025. Data dhe lokacioni duhet të harmonizohen.
Korrigjimet me përparësi
Datat e garave: të verifikohen ndryshimet e evidentuara në tabelat vendore, sidomos Kupa Senior dhe Mitingu 2 Korriku; për kampionatin e pionierëve mungon data në raport. Narrativa e Seniorëve jep edhe 26–28 qershor.
Lokacionet: plani ka Sofje në emërtim dhe Beograd në qelizën L64; për Pavarësinë ka Podujevë në L106 dhe Junik në L116. Për Mitingun 2 Korriku plani jep Mitrovicë, ndërsa evidenca teknike lidhet me Malishevën.
Listat e pjesëmarrjes: të harmonizohen shifrat e Tivarit dhe të dallohen atletët e regjistruar, atletët me rezultat dhe startimet në disiplina.
Synimet: përshkrimi i Birminghamit në I74 i referohet garës në sallë; synimi i Lojërave Olimpike për të Rinj në I77 nuk përputhet me emrin dhe grupmoshën e aktivitetit.
Këto mospërputhje janë çështje të dokumentacionit. Pa protokollet përfundimtare nuk mund të përcaktohet nëse kemi riplanifikim apo gabim në shënim.


7. Rezultatet shtesë dhe përditësimi i krahasimit
Raporti evidenton edhe gjashtë rezultate nga gara që nuk janë emërtuar veçmas në plan. Ato mund të mbulohen nga programe të përgjithshme; kjo nuk i bën automatikisht aktivitete të pamiratuara.
	Data
	Gara / vendi
	Rezultati

	17.05.2026
	Pliezhausen, Gjermani
	Leon Thaqi, 600 m 1:17.39

	20.05.2026
	Nerja, Spanjë
	Gresa Bakraçi, 1500 m 4:14.74

	29.05.2026
	Lunéville, Francë
	Nartila Gega, disk 43.08 m

	10.06.2026
	Celje
	Gresa Bakraçi, 1 milje 4:43.71

	24.06.2026
	Berlin
	Erisë Avdullahu, 1000 m 2:56.06

	01.07.2026
	Kupa e Ikonave, Shkodër
	Bardh Telaku, 200 m 22.32



Vlerësimi i synimeve
Plani përmban kryesisht synime cilësore dhe nuk përcakton numër të synuar atletësh për shumicën e garave. Prandaj pjesëmarrja e raportuar nuk mund të krahasohet me një objektiv numerik të paqartë. Synimi “mbi 15 klube” në kampin rinor është i shprehur, por raporti nuk jep numrin e klubeve.
Nuk llogaritet përqindje e përgjithshme e realizimit: zërat përfshijnë gara, masa administrative dhe programe, ndërsa një aktivitet mund të japë dëshmi për disa masa. Po ashtu, numrat e atletëve nga gara të ndryshme nuk përfaqësojnë atletë unikë të vitit.
Hapat për versionin përfundimtar
Të plotësohen aktivitetet pas 12 shtatorit dhe raportet që mungojnë për aktivitetet brenda periudhës së mbuluar.
Të konfirmohen datat, lokacionet dhe delegacionet; të lidhet çdo ndryshim me protokollin ose vendimin përkatës.
Në Excel, të përditësohen statusi dhe kolona “Çfarë duhet plotësuar” me evidencën e re. Numërimi i statuseve përditësohet automatikisht.
Për planin e ardhshëm, të përcaktohen tregues të matshëm: atletë, klube, shkolla, trajnime, medalje dhe dokumente të miratuara.
Burimet dhe gjurmueshmëria
Raporti: Raporti-FAK-2026-Final.docx. Plani: 2. Plani i aktiviteteve dhe plani i Buxhetit-2026 final 2 FAK-u (2).xlsx. Janë përdorur aktivitetet e fletës F1 dhe vetëm emërtimet e tri aktiviteteve shtesë nga F2; nuk janë analizuar vlera financiare.
ID-të A01–A67 në këtë dokument lidhen me të njëjtët zëra në Excel. Kolona “Burimi” jep rreshtin e planit dhe kapitullin e raportit, kur ka dëshmi. TM1–TM4 = tremujorët e vitit. Analiza bazohet vetëm në dy dokumentet e dorëzuara.
1
